Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.

Начало действия документа - 29.07.2013.

Название документа

Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 N 1336-р

<Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства">

- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2013 г. N 1336-р

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства" (далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию плана:

обеспечить реализацию плана;

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минэкономразвития России информацию о ходе реализации плана.

3. Мониторинг и контроль реализации плана осуществлять в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 1613-р.

4. Минфину России и федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные планом.

5. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 1487-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4849);

пункт 10 распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 1613-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 37, ст. 5040);

пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г. N 440-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 13, ст. 1605).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

- Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 июля 2013 г. N 1336-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"

- I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства" (далее - "дорожная карта") призвана улучшить предпринимательский климат в сфере градостроительной деятельности, в том числе упростить процессы осуществления строительства от стадии подготовки градостроительной документации до ввода объектов в эксплуатацию и регистрации прав собственности.

2. Целями "дорожной карты" являются:

упрощение градостроительной подготовки земельных участков;

совершенствование регуляторной среды;

сокращение количества, совокупного времени и расходов на прохождение процедур, связанных с реализацией инвестиционно-строительных проектов.

3. В качестве контрольных показателей реализации "дорожной карты" определены позиция в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" и показатели эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти (Минрегиона России, Госстроя) по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

| Наименование контрольного показателя | Текущий момент | 2014 год | 2015 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство": | 178 | 130 | 78 | 34 |
| количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство (штук) | 42 | 32 | 15 | 11 |
| совокупное время прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство (дней) | 344 | 200 | 130 | 56 |
| объем затрат, необходимых для получения разрешения на строительство (процентов от дохода на душу населения) | 129 | 120 | 104 | 101 |
| Оценка эффективности деятельности руководителей Минрегиона России и Госстроя осуществляется в соответствии с разделом III перечня показателей для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 2096-р |  |  |  |  |

- II. План мероприятий

| Мероприятие | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия | Ответственный исполнитель (исполнитель) | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение градостроительной подготовки земельных участков в целях стимулирования строительства |  |  |  |  |
| 1. Установление обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления проводить аукционы по предоставлению свободных земельных участков по заявлениям граждан и юридических лиц, установление административной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение такой обязанности, установление обязанности по передаче земельных участков, находящихся в государственной собственности, в собственность муниципальных образований, на территории которых приняты правила землепользования и застройки, за исключением земельных участков, необходимых для обеспечения государственных нужд, земельных участков, в отношении которых в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства поступили обращения о вовлечении их в хозяйственный оборот, земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также в иных исключительных случаях, предусмотренных федеральным законом <*> (поправки к проектам федеральных законов N 432575-4 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Градостроительного кодекса Российской Федерации") и N 288421-6 "О внесении изменения в статью 19.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях") | федеральные законы | Минэкономразвития России, Минрегион России, ФАС России с участием Фонда "РЖС" | сентябрь - декабрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проектов федеральных законов Федеральным Собранием Российской Федерации до их одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | увеличение количества земельных участков, предоставляемых по результатам торгов для жилищного строительства; создание стимулов для качественной и своевременной подготовки градостроительной документации органами местного самоуправления (правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий) |
| 2. Завершение разработки правил землепользования и застройки городских поселений: |  |  |  | разработка и утверждение правил землепользования и застройки для всех городских округов и городских поселений |
| утверждение формы сводного плана-графика подготовки правил землепользования и застройки городских поселений | ведомственный акт | Минрегион России | июль 2013 г. |  |
| подготовка планов-графиков утверждения правил землепользования и застройки городских поселений <*> | акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, утверждающие планы-графики | Минрегион России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских поселений | август 2013 г. - представление актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в Минрегион России |  |
| утверждение правил землепользования и застройки городских поселений <*> | акты органов местного самоуправления | органы местного самоуправления городских поселений | декабрь 2013 г. |  |
| мониторинг выполнения органами местного самоуправления сводных планов-графиков подготовки правил землепользования и застройки городских поселений (на основании информации, представляемой субъектами Российской Федерации) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских поселений | ежеквартально |  |
| 3. Установление обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов <*> (проект федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации) | федеральный закон | Минрегион России, Минэкономразвития России | август 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | обеспечение населения объектами транспортной и социальной инфраструктуры и доступности таких объектов при застройке территорий |
|  |  |  | октябрь 2013 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | ноябрь - декабрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
| 4. Установление порядка утверждения документации по планировке территории на основании заявлений граждан и юридических лиц <*> (проект федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории) | федеральный закон | Минрегион России, Минэкономразвития России | август 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | предоставление гражданам и юридическим лицам права участвовать в процедурах, связанных с планировкой территорий |
|  |  |  | октябрь 2013 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | ноябрь - декабрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
| 5. Обеспечение перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию (проект федерального закона о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены категорий земель и признании утратившим силу Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую") | федеральный закон | Минэкономразвития России, Минрегион России, Минсельхоз России, Минприроды России, Минтранс России, Минкультуры России, Минздрав России, Минюст России | август 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | сокращение административных процедур при предоставлении земельных участков для строительства |
|  |  |  | октябрь 2013 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | ноябрь - декабрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
| 6. Совершенствование порядка изъятия земельных участков, которые предоставлены и не используются для строительства (проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений) | федеральный закон | Минэкономразвития России, Минрегион России, Минтранс России, ФАС России | август 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | увеличение объемов строительства за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков |
|  |  |  | сентябрь 2013 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | октябрь - декабрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
| 7. Содействие в проведении аукционов по продаже земельных участков и предоставлению земельных участков в аренду для жилищного строительства <*>: |  |  |  | увеличение количества земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства |
| утверждение формы сводного плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков (для органов местного самоуправления) и сводных планов-графиков проведения таких аукционов (для субъектов Российской Федерации) <*> | ведомственный акт | Минрегион России с участием Фонда "РЖС" и субъектов Российской Федерации | сентябрь 2013 г. |  |
| разработка и утверждение планов-графиков проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков органами местного самоуправления, а также сводного плана-графика по каждому субъекту Российской Федерации на период до 2016 года с включением планов-графиков в приложения к соглашениям об объемах ввода жилья, заключаемым Минрегионом России и субъектами Российской Федерации <*> | акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, соглашения субъектов Российской Федерации и Минрегиона России | Минрегион России, Госстрой с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | декабрь 2013 г. |  |
| мониторинг реализации планов- графиков проведения аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков <*> | доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России, Госстрой с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ежеквартально в течение 2014 - 2016 годов |  |
| II. Совершенствование регуляторной среды |  |  |  |  |
| 8. Установление исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства: |  |  |  | формирование исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства и исключение практики установления субъектами Российской Федерации дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством |
| наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по утверждению перечня административных процедур в сфере строительства (проект федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации) | федеральный закон | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, ФАС России, Минкультуры России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор | июль 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | сентябрь 2013 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | октябрь - ноябрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
| утверждение перечня административных процедур в сфере жилищного строительства | постановление Правительства Российской Федерации | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минтранс России, Минкультуры России, ФАС России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росрыболовство | декабрь 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления |  |
| 9. Введение дополнительных требований к составу информации, размещаемой в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в части включения в нее региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (поправки к проекту федерального закона N 86567-6 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части установления региональных и местных нормативов градостроительного проектирования") | федеральный закон | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России | сентябрь - декабрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | формирование информационной базы по региональным и местным нормативам градостроительного проектирования |
| 10. Установление процедуры административного обжалования действий (бездействия) органов государственной власти и органов местного самоуправления, связанных с нарушением порядка осуществления полномочий в области строительства и земельных отношений, с внесением в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях соответствующих норм в отношении должностных лиц уполномоченных органов за нарушение порядка осуществления полномочий в сфере строительства и земельных отношений (проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации) | федеральный закон | ФАС России, Минрегион России, Минэкономразвития России | июль 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | сокращение количества нарушений при осуществлении органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области строительства и земельных отношений |
|  |  |  | сентябрь 2013 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | октябрь - декабрь 2013 г. сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
| 11. Оптимизация требований к составу и содержанию разделов проектной документации объектов капитального строительства | постановление Правительства Российской Федерации | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минтранс России, Минэнерго России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росрыболовство | декабрь 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления | сокращение средних сроков проектирования |
| 12. Установление требований к составу и содержанию работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | федеральный закон | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Минтранс России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор | август 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | повышение качества инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории |
|  |  |  | октябрь 2013 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | ноябрь - декабрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
|  | постановление Правительства Российской Федерации |  | декабрь 2014 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления |  |
| 13. Уточнение требований к составу и содержанию работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | постановление Правительства Российской Федерации |  | февраль 2014 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления | повышение качества инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| 14. Установление требований к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий, а также к составу текстовой и графической частей материалов и результатов инженерных изысканий, включаемых в отчетные материалы | ведомственный акт | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Ростехнадзор | сентябрь 2013 г. | повышение качества инженерных изысканий |
| 15. Установление порядка формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий | постановление Правительства Российской Федерации | Минрегион России, Минэкономразвития России | октябрь 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления | повышение качества и снижение стоимости инженерных изысканий |
| 16. Сокращение перечня объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам (проект федерального закона о внесении изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | федеральный закон | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минтранс России, Ростехнадзор | август 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | сокращение сроков подготовки проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства |
|  |  |  | октябрь 2013 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | ноябрь - декабрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
| 17. Установление отдельных видов подготовительных работ, которые могут выполняться до получения разрешения на строительство, включая строительство временных построек и вспомогательных объектов (проект федерального закона о внесении изменений в статьи 51, 52, 53 и 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | федеральный закон | Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минприроды России, ФАС России, Минтранс России, Ростехнадзор | август 2013 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | сокращение средних сроков начала строительства, реконструкции объекта |
|  |  |  | сентябрь 2013 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона |  |
|  |  |  | октябрь - декабрь 2013 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
| 18. Подготовка предложений о механизмах государственной поддержки комплексного развития территорий в целях строительства жилья экономического класса | доклад в Правительство Российской Федерации | автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Минрегион России, Минэкономразвития России, Фонд "РЖС" | август 2013 г. | увеличение объемов строительства жилья экономического класса |
| 19. Мониторинг реализации "дорожной карты" и внесение при необходимости предложений по ее изменению | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | ежеквартально | контроль реализации плана и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере градостроительной деятельности |

--------------------------------

<*> За исключением городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.